Косолапова Татьяна Алексеевна

Организационный план реализации проекта создания мастерской мультипликационных фильмов

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогическом колледже

имени И. А. Куратова»

Научный руководитель Лысенкова Е.Л.

Цель исследования: составить организационный план реализации проекта создания мастерской мультипликационных фильмов в г. Сыктывкаре.

Исходя из цели ставим ряд задач: изучить опыт этапов создания мастерских; выделить то, что необходимо для создания мастерской мультипликационных фильмов; из изученных материалов определить этапы создания мастерской мультипликационных фильмов.

Изучая опыт по созданию мастерских, мы пришли к выводу, что общими и наиболее важными для нас будут следующие этапы: поиск помещения; подбор персонала; закупка оформления для мастерской и необходимого оборудования; реклама.

Опираясь на опыт создания различных творческих объединений в сфере мультипликации можно определить следующие этапы создания мастерской мультипликационных фильмов:

- Разработка программы деятельности мастерской. Работа на этапе заключается в разработке образовательной программы, по которой мастерская будет работать последующее два года.

- Поиск и выбор помещения для мастерской. В данном этапе раскрывается работа  по поиску подходящего помещения для последующей работы. Так же мы выявляем недостатки в состоянии помещения, которые следует исправить и отремонтировать.

- Ремонт и оснащение, закупка и установка оборудования. На этом этапе ремонтируется выбранное помещение в соответствии с требованиями СанПиН. Устанавливается необходимое оснащение мастерской. Такие предметы как столы и стулья. Позже закупается и устанавливается необходимое оборудование (компьютеры, периферия, компьютерные программы, мультипликационные станки).

- Набор групп. На данном этапе проводиться реклама, которую будем распространять на улицах города и в образовательные учреждения. Так же распределение пришедших обучаться на группы и определение расписания удобного для посещения созданная в будущем нами мастерская, внесёт новое в сферу воспитания и образования в городе Сыктывкаре.

В Сыктывкаре, на сегодняшний день нет кружков посвящённых мультипликации созданных для молодёжи. Возникает проблема: отсутствие специализировано-оборудованного помещения для создания короткометражных мультипликационных фильмов.

Огромный поток информации, широкие возможности использования достижений техники оказывают большое влияние на современного подростка, зачастую превращая его в пассивного потребителя. И поэтому так важно, сегодня развивать в ребенке интеллектуальный и творческий потенциал и воспитывать созидателя, творческую личность.

Основной проблемой в нашем городе является отсутствие оборудованных помещений с уклоном на мультипликационную деятельность.

Сроки и продолжительность проекта: подготовительный этап проекта рассчитан на 10 месяцев. Работа с группой на 2 года. Этапы выполнения проекта: написание программы, выбор помещения для мастерской, составление сметы проекта, ремонт и оснащение, закупка и установка оборудования; составить и утвердить программу кружковой деятельности; набор групп, определение расписания; оформление журнала, документации.

Данный проект будет эффективен, если: условия платного обучения будут доступны основному населению города; расписание кружковой работы будет составлено по основным возможностям подростков и жителям города; будет предоставлена доступная среда для детей с ОВЗ.

Привлечение инвестиций в данный проект значимо для жителей города, так как в будущем это даст начало новой профессиональной отрасли в городе. Дети с ОВЗ, подростки и жители ознакомятся с новым для них видом искусства.

Список используемой литературы

- Чухно, С. В. Мультипликация как инновационный метод в работе с одаренными детьми [Текст] / С. В. Чухно // Педагогическое мастерство: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). — М.: Буки-Веди, 2015. – С. 213.

- Иткин, В. Что делает мультипликационный фильм интересным [Текст] / В. Иткин // Искусство в школе. - 2006. - №1. – С. 35.

- Халатов, Н. В. Мы снимаем мультфильмы [Текст] / Н. В. Халатов. – М.: Молодая гвардия, 1986. – 535 с.